## 21-00
LTE核心网负荷日报
统计日期：2018年07月30日
全网指标 | 上月同期LTE附着用户数(万) | 上月同期Sgi口总流量（TB） | 全网LTE附着用户数(万) | 全网Sgi口总流量（TB） | 平均DOU（GB）
网元 | 接口 | 带宽 | 忙时带宽利用率（in/out） | 需求计划 | 当前进度
爱立信区域FW | 上联端口 | 60G |  | 1、7月10日，扩容上下联带宽到80G 2、7月30日，扩容上下联宽带到160G，互联扩容到40G； 3、7月30日，完成钦州93号3楼FW、CE新建 4、8月30日，完成钦州93号4楼、浦东16楼 FW、CE替换 | 1、已完成诺基亚钦州93号4楼FW上下联带宽扩容到80G
| 下联端口 | 60G
诺基亚区域FW | 上联端口 | 80G | 0.0%/0.0%
| 下联端口 | 80G | SGI:0.00%/0.00% Gn：0.00%/0.00%
网元 | 接口 | 带宽 | 忙时带宽利用率 | 工程计划 | 当前进度
爱立信SAEGW | S1-U 一平面 | 10G*2（主备） |  | 1、7月30日，完成爱立信SAEGW到PTN二平面中兴带宽扩容到60G/台 2、9月30日，完成爱立信SAEGW板卡扩容和Sgi口扩容
| S1-U 二平面中兴 | 10G*2
| S1-U 二平面华为 | 10G*2
| Sgi | 20G*2（主备）
| Gn | 20G*2
| CPU负荷 | 系统负荷 | 4G忙时每PDP用户吞吐率kbps
网元 | 接口 | 带宽 | 忙时带宽利用率 | 工程计划 | 当前进度
诺基亚SAEGW | S1-U 一平面 | 10G*2 | 0% | 1、7月30日，完成诺基亚SAEGW到PTN二平面中兴带宽扩容到60G/台 2、7月30日，完成钦州93号3楼4套新建SAEGW进网 3、10月30日，完成诺基亚10套新建SAEGW进网和Sgi口扩容
| S1-U 二平面中兴 | 10G*2 | 0%
| S1-U 二平面华为 | 10G*2 | 0%
| Sgi | 20G*2 | 0%
| Gn | 20G*2 | 0%
| CPU负荷 | 系统负荷 | 4G忙时每PDP用户吞吐率 kbps
| 0% | 0% | 0
*MME负荷无异常波动